## 完成情况汇总
各部门迎评材料完成情况
（排序不分先后） |  |  |  | 时间：2009年11月30日
序号 | 迎评工作任务 | 责任部门 | 完成情况 | 备注
一 | 制度及汇编类
1 | 《学院规章制度汇编》（综合类） | 院办 | 已完成
2 | 《学院规章制度汇编》（教学类） | 教务处 | 已完成
3 | 《学院各专业人才培养方案》审核、汇编成册 | 教务处 | 正在进行
4 | 《学院各专业建设规划》审核、汇编 | 教务处 | 正在进行
5 | 《学院各系（部）建设规划》审核、汇编 | 教务处 | 正在进行
6 | 《各专业理论课程及实践课程教学大纲》审核、汇编 | 教务处 | 正在进行
需增加汇编材料：
7 | 《区域发展规划汇编》（省、市发展规划；教育厅发展规划；行业发展规划）
8 | 《学院发展规划汇编》（学院“十一五”发展规划、“十二五”发展规划思路、学院各类子规划）
二 | 规划类
1 | ※▲省市社会经济发展规划 | 评估办 | 已完成
2 | ※▲《学院“十一五”教育事业发展规划》 | 院办、党办 | 已完成
3 | ※▲《学院“十二五”教育事业发展规划思路》 | 院办、党办 | 已完成
4 | ※▲《校园文化建设规划》 | 院团委 | 已完成
5 | ※《校园基本建设规划》 | 基建处 | 已完成
6 | ※《学院工学结合、校企合作发展规划》 | 校企合作处 | 已完成
7 | ※▲《行业发展规划》 | 校企合作处 | 已完成
8 | ※▲《实验实训室建设规划》 | 实训中心 | 已完成，报分管领导
9 | 《图书馆建设规划》 | 图书馆
10 | ※▲《师资队伍建设规划》 | 人事处 | 已完成
11 | ※学院专业建设规划 | 教务处 | 已完成
12 | 《各专业建设规划》 | 教务处 | 正在进行
13 | ※▲《学院特色专业建设规划》 | 教务处 | 已完成
14 | ※《各系（部）建设规划》 | 教务处 | 正在进行
15 | ※《教材建设规划》 | 教务处 | 已完成
16 | ※《学院科研与社会服务发展规划》 | 科研处 | 已完成
三 | 材料类
1 | 《院长汇报材料》 | 院办 | 已完成
2 | ※▲★自评报告（讨论稿） | 评估办 | 初稿已形成，未定稿
3 | ▲《状态数据采集平台》 | 教务处 | 正在修改
4 | 《状态数据采集平台》佐证材料 | 教务处 | 正在进行
5 | ※各专业人才培养方案 | 教务处 | 正在进行
6 | 《各专业理论课程及实践课程教学大纲》 | 教务处 | 正在进行
7 | 日常教学规范管理及基本建设（实训报告、试卷等） | 教务处 | 正在进行
8 | ★“说课”、“专业剖析” | 教务处 | 说课已完成
9 | 近三年招生、就业情况 | 招就处 | 已完成
10 | 专任教师、兼职教师、双师素质教师统计 | 人事处 | 已完成
11 | 学院开展工学结合、校企合作综合材料 | 校企合作处 | 已完成
12 | 学院科研与社会服务总结材料 | 科研处 | 至今不知
13 | 学院加强特色专业建设综合材料 | 教务处 | 正在进行
14 | 学院加强教师队伍建设综合材料 | 人事处
15 | 学院加强课程建设的综合材料 | 教务处 | 正在进行
16 | 学院加强实践教学综合材料 | 教务处 | 正在进行
17 | 学院加强教学管理综合材料 | 教务处 | 正在进行
18 | 学院加强思政、学生管理队伍建设综合材料 | 学生处 | 已完成
19 | 学院办学赢得良好社会评价材料 | 招就处 | 已完成
20 | 培训情况 | 成教学院 | 已完成
21 | ★校园网建设 | 网络中心 | 已完成
22 | ★平安、和谐校园建设 | 保卫处 | 正在进行
23 | ★学风建设 | 学生处 | 正在进行
24 | ★校园（室内外）环境卫生整治 | 总务设备处 | 正在进行
25 | ★卫生与防疫 | 总务设备处 | 正在进行
26 | “双证书”统计 | 成教学院 | 已完成
四 | 宣传学习类
1 | 聘请高职教育专家来院指导、辅导 | 院办、评估办 | 正在进行
2 | ★评估文件的学习与实施 | 党办 | 正在进行
3 | 评估文件学习效果测试（闭卷考试、访谈） | 党办、评估办 | 2010-01-01
4 | 编印迎评促建宣传手册（第三册） | 院团委 | 正在进行
5 | 校史陈列室 | 党办 | 2010-02-01
6 | 宣传画册 | 院办、党办 | 2010-02-01
五 | 落实情况
1 | 迎评主要工作进程及任务分工 | 评估办 | 已完成
2 | 评估指标佐证材料分解清单 | 评估办 | 已完成
3 | 签订完成迎评工作目标责任书 | 评估办 | 已完成
4 | 向省教育厅提交学院评估申请 | 评估办 | 已完成
5 | 各系部、各部门完成规定上报材料时间 | 评估办
6 | 完成上报材料的收集、整理、汇编 | 评估办
7 | ★抓好特色校园文化建设实施方案落实 | 院团委 | 这一任务由总务设备处完成
8 | 抓好工学结合校企合作目标责任书落实 | 校企合作处 | 已完成
9 | ★抓好学院特色办学实施方案落实 | 教务处 | 正在进行
六 | 上报类
1 | 组织专家组预评估 | 评估办
2 | 接受省教育厅评估条件（资格）审查 | 评估办
3 | 向专家组报送评估材料 | 评估办
4 | 在校园网上公布报送材料时间 | 评估办
5 | ※学院近二年上报的《普通高等学校基层报表》（复印件） | 财务处 | 时间未到
6 | ※学院近二年上报的《年度教育事业费决算》（复印件） | 财务处 | 时间未到
7 | ※学院当年教学经费预算及执行情况 | 财务处 | 时间未到
8 | 临近评估《状态数据采集平台》最新数据采集 | 教务处
9 | 《状态数据采集平台》运行机制及实施办法 | 教务处 | 已完成
七 | 其他
1 | ※学院党政机构设置一览表 | 人事处 | 已完成
2 | ※学院党政中层干部一览表 | 人事处
3 | ※全体教师名单 | 人事处
4 | ※全体学生名单 | 教务处
5 | ※全校现行课程表（含实践） | 教务处
6 | 制订接待专家组方案 | 院办
7 | 接受评估专家组来院评估 | 院办、评估办
8 | 召开迎评总结表彰大会 | 院办

## Sheet1
附： 学院迎评促建决战阶段工作进程及任务分解表
（排序不分先后）
序号 | 迎评工作内容 | 分管领导 | 责任部门 | 责任人 | 完成时间 | 材料存放 | 说明
1 | 迎评促建决战阶段工作进程及任务分解 | 洪永铿 | 评估办 | 邵国生 | 2010年3月2日前 | 评估办 | 详见学院浙征职[2010]11号文件
2 | 继续完善评估指标佐证材料 | 洪永铿 | 迎评办 | 何林福 | 2010年4月10日前 | 各部门 系部 | 详见学院浙征职[2009]51号文件
3 | 状态数据采集平台建设及分析报告 | 杜宝山 | 教务处 | 杨柳 | 2010年3月10日前 | 教务处 | 相关部门配合
4 | 《自评报告》、《院长汇报材料》文字材料 | 洪永铿 | 迎评办 | 邵国生 | 2010年3月31日前 | 评估办 | 初稿形成经反复修改后定稿
5 | 院长汇报PPT制作 | 吕振合 | 院办 | 杜丹 | 2010年4月10日前 | 评估办
6 | 向专家组提供装入U盘电子材料（6项） | 洪永铿 | 评估办 | 邵国生 | 2010年3月31日前 | 评估办 | 迎评办牵头，相关单位协助完成
7 | 向专家提供各类纸质资料（9项） | 洪永铿 | 迎评办 | 邵国生 | 2010年4月18日前 | 评估办 | 迎评办牵头，相关单位协助完成
8 | 向专家组各办公室提供查阅和取用材料（14项） | 洪永铿 | 迎评办 | 邵国生 | 2010年4月18日前 | 评估办 | 迎评办牵头，相关单位协助完成
9 | 准备好评估专家办公室 | 陈澍 | 总务处 | 陈建云 | 2010年4月15日前 | 评估办
10 | 评估专家联络员培训 | 吕振合 | 院办 | 杜丹 | 2010年4月18日前 | 评估办 | 教务处配合，相关单位协助完成
11 | 制定《评估专家服务指南》和《接待手册》 | 吕振合 | 院办 | 杜丹 | 2010年3月31日前 | 院办 | 参见兄弟院校服务指南
12 | 迎接评估专家组来院评估及完成各种会务准备工作 | 吕振合 | 院办 | 杜丹 | 2010年4月18日前 | 院办
13 | 继续抓好教育部[2006]16号、省教育厅[2009]23号等文件学习 | 洪骏 | 党办 | 杜丹 | 2010年4月10日前 | 院党办 | 贯穿整个迎评过程
14 | 大学生创业园建设 | 洪骏 | 团委 | 陶元 | 2010年3月31日前 | 院团委 | 贯穿整个迎评过程
15 | 引企进校，共建生产性实训基地 | 傅建辉 | 校企合作处 | 楼望 | 2010年3月31日前 | 校企合作处 | 贯穿整个迎评过程
16 | 编印学院校内外实习、实训基地手册 | 傅建辉 | 校企合作处 实训中心 | 楼望 方正华 | 2010年4月10日前 | 评估办
17 | 课程标准、校本教材建设 | 杜宝山 | 教务处 | 杨柳 | 2010年4月15日前 | 教务处 | 贯穿整个迎评过程
18 | 会计、工商企业管理、软件技术三个特色专业材料 | 杜宝山 | 教务处 | 杨柳 | 2010年4月10日前 | 教务处 | 相关各系配合，贯穿整个迎评过程
19 | 特色专业建设规划 | 杜宝山 | 教务处 | 杨柳 | 2010年3月25日前 | 评估办 | 贯穿整个迎评过程
20 | 项目化教学改革推进 | 杜宝山 | 教务处 | 杨柳 | 2010年4月10日前 | 教务处 | 相关各系配合，贯穿整个迎评过程
21 | 教学信息资源中心建设 | 杜宝山 | 实训中心 | 方正华 | 2010年4月10日前 | 实训中心 | 各系配合
22 | 实验实训室新设备调试、职场氛围营造、文化建设等 | 杜宝山 | 实训中心 | 方正华 | 2010年3月31日前 | 实训中心 | 各系配合
23 | 继续抓好所有专业剖析、说课 | 杜宝山 | 各系（部） | 系部负责人 | 2010年4月18日前 | 各系部 | 教务处牵头，各系部配合
24 | 抓好校园文化建设实施方案落实 | 洪骏 | 团委 | 陶元 | 2010年4月18日前 | 院团委 | 贯穿整个迎评过程
25 | 图书馆建设 | 傅建辉 | 图书馆 | 丛敬军 | 2010年4月18日前 | 图书馆 | 贯穿整个迎评过程
26 | 师资队伍建设 | 吕振合 | 人事处 | 黄涛 | 2010年3月31日前 | 人事处 | 贯穿整个迎评过程
27 | 学院党政机构设置一览表 | 吕振合 | 人事处 | 黄涛 | 2010年3月31日前 | 评估办 | 按评估规定要求填写
28 | 学院党政中层干部一览表 | 吕振合 | 人事处 | 黄涛 | 2010年3月31日前 | 评估办 | 按评估规定要求填写
29 | 提供全体教师名单 | 吕振合 | 人事处 | 黄涛 | 2010年3月31日前 | 评估办 | 按评估规定要求填写
30 | 提供全体学生名单 | 杜宝山 | 教务处 | 杨柳 | 2010年3月31日前 | 评估办 | 按评估规定要求填写
31 | 提供全校现行课程表（含实践） | 杜宝山 | 教务处 | 杨柳 | 2010年4月10日前 | 评估办
32 | 提供学院近二年上报的《普通高等学校基层报表》（复印件） | 吕振合 | 财务处 | 张乐弟 | 2010年4月18日前 | 财务处
33 | 提供学院近二年上报的《年度教育事业费决算》（复印件） | 吕振合 | 财务处 | 张乐弟 | 2010年4月18日前 | 财务处
34 | 学院当年教学经费预算及执行情况 | 吕振合 | 财务处 | 张乐弟 | 2010年4月18日前 | 财务处
35 | 完善《状态数据采集平台》佐证材料 | 杜宝山 | 各部门 | 部门负责人 | 2010年4月10日前 | 各部门 | 教务处牵头，各部门配合
36 | 修改完善办学特色综述材料 | 傅建辉 |  |  | 2010年3月31日前 | 评估办
37 | 继续抓好学院特色办学实施方案落实 | 杜宝山 | 教务处 | 杨柳 | 2010年4月10日前 | 教务处
38 | 《学院各专业建设规划》制订、审核、汇编 | 杜宝山 | 教务处 | 杨柳 | 2010年3月31日前 | 教务处
39 | 《学院各系（部）建设规划》制订、审核、汇编 | 杜宝山 | 教务处 | 杨柳 | 2010年3月31日前 | 教务处
40 | 《各专业理论课程及实践课程教学大纲》审核、汇编 | 杜宝山 | 教务处 | 杨柳 | 2010年4月10日前 | 评估办 | 教务处汇编
41 | 提供学生使用的《系（部）简介》卡片 | 洪骏 贺旭辉 | 各系（部） | 系部负责人 | 2010年4月10日前 | 各系部
42 | 加强校园网建设，确保畅通 | 张乐弟 | 网络中心 | 罗黎霞 | 2010年3月25日前 | 网络中心
43 | 日常教学规范管理及基本建设（实训报告、试卷等） | 杜宝山 | 教务处 | 杨柳 | 2010年4月18日前 | 教务处 | 各系部配合，贯穿整个迎评过程
44 | 宣传画册编印 | 杜丹 | 院党政办 | 杜丹 | 2010年4月10日前 | 院党政办
45 | 平安、和谐校园建设，确保校园安全、稳定 | 洪骏 贺旭辉 | 保卫处 | 陈建云 | 2010年4月18日前 | 保卫处 | 保卫处牵头，保卫处、学生处、各党总支落实
46 | 加强学风建设，取得明显成效 | 洪骏 贺旭辉 | 学生处 | 富荣辉 | 2010年4月18日前 | 学生处 | 贯穿整个迎评过程
47 | 加强校园环境整治，使校园卫生状况明显好转 | 张乐弟 陈澍 | 总务设备处 | 陈建云 | 2010年4月18日前 | 总务设备处 | 各系部配合，贯穿整个迎评过程